◆大東市の人権に関する市民意識調査スケジュール

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 審議会 | 事務局 | 委託業者 |
| 8月 | 上旬 | ●  調査項目案の検討 |  | 審議会の意見を反映の上  調査票案を作成 |
| 中旬 | ●  調査項目案の検討（２回目） |  |
| 下旬 |  | 調査票の確認 |
| 9月 | 上旬 | ●  調査票の検討 |  | 審議会の意見を反映の上  調査票最終案の作成 |
| 中旬 | 最終案の確認 |  |
| 下旬 |  |  | 調査票配布準備 |
| 10月 | 上旬 |  |  | 調査票配布（調査開始） |
| 中旬 |  | 調査票回収後、委託業者に送付（随時） | 督促状送付 |
| 下旬 |  | 集計・分析（随時）  その後、報告書素案作成 |
| 11月 | 上旬 |  |
| 中旬 |  |  |
| 下旬 |  |  |
| 12月 | 上旬 |  |  |
| 中旬 |  |  |
| 下旬 |  |  |  |
| １月 | 上旬 |  | 報告書素案確認 |  |
| 中旬 |  |  |
| 下旬 |  |  |  |
| ２月 | 上旬 | ●  報告書素案の検討 |  | 審議会の意見を反映の上  報告書最終案の作成 |
| 中旬 |  |  |
| 下旬 |  | 報告書最終案の確認 |  |
| ３月 | 上旬 | ●  報告書最終案の検討 |  |  |
| 中旬 | 最終案の確認 |  |  |
| 下旬 |  |  | 報告書の完成 |